## 项目
Idea 1: AniCal
[6 empty] | 期间突出显示： |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 计划 |  |  | 实际 |  |  |  | % 完成 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [7 empty] | % 完成（超出计划）
| 计划 | 计划 | 实际 | 实际 | 百分比
活动 | 开始 | 持续时间 | 开始 | 持续时间 | 完成 | 期间
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Parse Wikipedia | 1 | 1 | 1 | 2 | 60%
parse main page | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
parse sub page | 1 | 1
parse moegirl page | 2 | 1 | 1 | 2 | 100%
Generate iCal | 2 | 3 | 2 | 1 | 50%
generate full | 2 | 1 | 2 | 2 | 100%
serve iCal | 2 | 1
personal configure | 3 | 2 | 3 | 1 | 50%
Remote manually manage | 5 | 5
html page | 5 | 5
add | 5 | 1
edit | 5 | 1
UI | 6 | 3
开始日期
2016-11-08